## План мероприятий 22.09
Председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга
А.А. Корабельников___________________
План мероприятий по реализации проекта «Организация процедуры казначейского сопровождения»
№ п.п. | Проблема | Мероприятия | Тип | Ответственный | Срок | Отвественный ОФПБС | Результат | Эффект | 2021-08-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 |  |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  | 2021-12-01 |  |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-03-01
[9 empty] | 10-15 | 16-22 | 23-29 | 30-31 | 01-05 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-30 | 01-03 | 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-30 | 01-05 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | 10-16 | 17-23 | 24-31 | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-28 | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-31
1 (2) | Низкий уровень информированности юридических лиц - участников казначейского сопровождения о порядке и требованиях при осуществлении казначейского сопровождения | 1.1. Подготовка и направление предложений о создании на официальном сайте Комитета финансов (fincom.gov.spb.ru, комфинспб.рф) тематического вспомогательного раздела "Казначейское сопровождение" (примерный набор информации: сведения об НПА, методические материалы, шаблоны/образцы заполнения документов, контактные данные специалистов) | О | УК Иванова И.С. | 2021-09-01 | Фомина Т.В | СЗ: от 16.08.2021 № 3232-С_21 Оконч. вариант визуализации: 27.08.2021 | Сокращение доли обращений юридических лиц - участников казначейского сопровождения о разъяснении порядка казначейского сопровождения, представлении методических документов, на 90%
[10 empty] | 16 | 27
|  | 1.2. Направление технического задания (заявки на модификацию официального сайта Комитета финансов (fincom.gov.spb.ru, комфинспб.рф) в адрес разработчика ООО "ДЕВЯНОСТО ОДИН" | О | УАИ Петрова И.И. | 2021-09-15 | х
15
|  | 1.3.Реализация (выполнение) технического задания разработчиком | Т | ООО "ДЕВЯНОСТО ОДИН" Семёнова С.С. | 2021-12-01 | х
|  | 1.4 Подготовка шаблонов (образцов заполнения) документов, направляемых (предоставляемых) участником казначейского сопровождения в Комитет финансов | О | УК (структурные подразделения в сфере компетенции) УАИ Иванова И.С. Петрова И.И. | 2021-12-01 | Зубец И.И.: поручение на оплату расходов (ф.01,15) Неклюдова Н.В.: Сведения + смежный отдел (открытие ЛС)
|  | 1.5. Внесение изменений в приказ Комитета финансов от 20.12.2017 № 152 «О размещении информации о деятельности Комитета финансов Санкт-Петербурга в сети Интернет» (в части установления ответственных за информационное наполнение раздела "Казначейское сопровождение") | О | УАИ, УК Иванова И.С. Петрова И.И. | в течении месяца, после реализации (выполнения) технического задания разработчиком | Медведева В.И.
|  | 1.6. Размещение справочной информации на сайте, поддержание информации в актуальном состоянии | О | УК, УАИ Иванова И.С. Петрова И.И. | с 01.01.2022 постоянно | Зубец И.И. функц. админ (уточнить у Бейнусова нужна ли доп. информ)
|  | 1.7. Подготовка и размещение на информационных стендах Комитета финансов (по адресу Санкт‑Петербург, Новгородская ул. д. 20 литера А (Невская ратуша) краткой информации об основах казначейского сопровождения в текущем финансовом году | О | УК Иванова И.С. | ежегодно до 1 февраля текущего года | Шутова Е.И.
|  | 1.8. Включение в форму уведомления об открытии лицевого счета сведений (QR кода, ссылки) об информационном разделе на официальном сайте Комитета финансов (утверждение формы уведомления в составе распоряжения Комитета финансов, регулирующего осуществление казначейского сопровождения) | О | УК Иванова И.С. | в сроки утверждения распоряжения Комитета финансов на 2022 год | Фомина Т.В
|  | 1.9. Создание информационных и (или) обучающих роликов, их размещение на сайте Комитета финансов | О | УАИ Петрова И.И. | 2022-06-01 | Медведева В.И. (скорее УАИ)
2 (3) | Направление юридическим лицом - участником казначейского сопровождения документов для открытия лицевого счета на бумажном носителе. | 2.1. Проведение рабочей встречи в целях обсуждения административных и технических аспектов, связанных с перспективой открытия нескольких лицевых счетов одному участнику казначейского сопровождения, и как следствие особенностями развития (вариантами развития) личного кабинета | О | УАИ, УК Иванова И.С. Петрова И.И. | 2022-02-01 | не в сфере компетенции отдела |  | Сокращение времени, затрачиваемого на передачу документов, и "временных простоев" документов, в идеальной карте - уход от бумажного документооборота
|  | 2.2. Направление технического задания (заявки на доработку функциональных возможностей личного кабинета участника казначейского сопровождения в целях обеспечения предоставления документов на открытие лицевого счета в электронном виде с применением электронной подписи) в адрес разработчика ООО «Универсальные Карточные Технологии» | О | УАИ Иванова И.С. Петрова И.И. | в сроки согласованные на рабочей встрече (2022 год) | х
|  | 2.3.Реализация (выполнение) технического задания разработчиком | Т | ООО «Универсальные Карточные Технологии» Морозова И.С. | в сроки, установленные в техническом задании | х
|  | 2.4.. Сокращение перечня документов, представляемых для открытия лицевого счета на бумажном носителе (исключение требования о необходимости предоставления: документа о государственной регистрации юридического лица; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; государственного контракта (контракта, договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг) (не применяется для договоров кооперации) | О | УК Иванова И.С. | в сроки утверждения распоряжения Комитета финансов на 2022 год | Фомина Т.В
3 (4) | Избыточные этапы подписания извещения об открытии лицевого счета юридическому лицу - участнику казначейского сопровождения | 3.1. Генерация уведомления об открытии лицевого счета в АИС БП-ЭК с возможностью подписания электронного документа электронной подписью начальника структурного подразделения Комитета финансов (учесть настоящий порядок при формировании распорядительных документов Комитета финансов) | О | УК Иванова И.С. | в сроки утверждения распоряжения Комитета финансов на 2022 год | Фомина Т.В |  | Сокращение: этапов визирования / согласования документа на бумажном носителе (с 4 до 1 подписи); сроков оформления документа
|  | 3.2. Направление технического задания (заявки об обеспечении отображения обновленной формы документа, предусматривающей наличие сведений об электронной подписи уполномоченного лица в АИС БП-ЭК и интеграции документа в личный кабинет участника казначейского сопровождения (возможно в форме оповещения/уведомления об открытии лицевого счета) , реализации просмотра извещения ГРБС) в адрес разработчика ООО «Универсальные Карточные Технологии» | О | УАИ Петрова И.И. | в сроки установленные распоряжением Комитета финансов на 2022 год | х
|  | 3.3.Реализация (выполнение) технического задания разработчиком | Т | ООО «Универсальные Карточные Технологии» Морозова И.С. | в сроки, установленные в техническом задании | х
4 (7) | Разделение процедур открытия лицевого счета и создания учетной записи для работы юридического лица в автоматизированной системе АИС БП-ЭК | 4.1. Направление формы заявки на создание учетной записи в АИС БП-ЭК в УК для ее включения в состав приложений к проект порядка, регулирующего казначейское сопровождение в 2022 году | О | УАИ Петрова И.И. | 2021-10-01 | х |  | Сокращение количества обращений в Комитет финансов в 2 раза
20
|  | 4.2. Уточнение состава документов, направляемых участником казначейского сопровождения в Комитет финансов для открытия лицевого счета, в распорядительном документе Комитета финансов, регулирующем казначейское сопровождение в 2022 году | О | УК Иванова И.С. | в сроки утверждения распоряжения Комитета финансов на 2022 год | Фомина Т.В
5 (1) | Несогласованность временные потери в реализации процедуры присвоения государственному контракту кода идентификатора целевых средств, в случаях когда лицевой счет юридическому лицу уже открыт (несколько объектов казначейского контроля для одного лицевого счета) | 5.1. Инициирование обращения в КГЗ о доработке функциональных возможностей АИС ГЗ в целях генерации идентификатора целевых средств (присваемого государственному контракту, контракту, заключенному бюджетным автономным учреждением, являющимся объектом казначейского сопровождения) непосредственно в АИС ГЗ и его последующей интеграции в АИС БП-ЭК | О | УК Иванова И.С. | 20.08.2021 | Фомина Т.В | Письмо от 19.08.2021 №24-08-2893З/21-0-0 | Сокращение времени, затрачиваемого на открытие идентификатора целевых средств и "временных простоев" документов
19
|  | 5.2. Проведение рабочей встречи с КГЗ для оценки возможности модификации АИС ГЗ | О | УАИ, УК, КГЗ Иванова И.С. Петрова И.И. Соколов И.И. | 20.08.2021 | Фомина Т.В | 2021-08-20
20
|  | 5.3. Уведомление КГЗ о критериях определения государственных контрактов, контрактов, заключенных бюджетными, автономными учреждениями в качестве объектов казначейского сопровождения и правилах формирования идентификатора контракта, являющегося объектом казначейского сопровождения | О | УК Иванова И.С. | 2021-09-01 | Фомина Т.В | Письмо от 31.08.2021 № 24-08-3010/21-0-0
31
|  | 5.4. Направление технического задания на модификацию АИС ГЗ в части формирования идентификатора целевых средств | О | КГЗ Соколов И.И. | по согласованию с КГЗ | х
|  | 5.5.Реализация (выполнение) технического задания разработчиком | Т | по согласованию с КГЗ | по согласованию с КГЗ | х
|  | 5.6. Подготовка и направление на согласование изменений в регламент информационного взаимодействия АИС ГЗ и АИС БП-ЭК в части передачи в АИС БП-ЭК сведений об идентификаторе целевых средств | О | УАИ Петрова И.И. | 2021-09-15 | х
15
|  | 5.7. Проработка механизма отображения в АИС БП-ЭК идентификатора целевых средств, интегрируемого из АИС ГЗ (отображение идентификатора в параметрах справочника «Объекты казначейского сопровождения уровень 0») | О | УАИ Петрова И.И. | в течение двух недель, со дня согласования Регламента | х
|  | 5.8. Направление технического задания (заявки об обеспечении отображения в АИС БП-ЭК идентификатора целевых средств, интегрируемого из АИС ГЗ) в адрес разработчика ООО «Универсальные Карточные Технологии» | О | УАИ Петрова И.И. | в течение двух недель, со дня согласования Регламента | х
|  | 5.9.Реализация (выполнение) технического задания разработчиком | Т | ООО «Универсальные Карточные Технологии» Морозова И.С. | в сроки, установленные в техническом задании | х
6 (8) | Высокая доля ошибок при формировании юридическими лицами - участниками казначейского сопровождения электронных документов в целях оплаты денежных обязательств | 6.1. Проработка заполнения полей электронных документов, формируемых участниками казначейского сопровождения, в целях выявления возможности установления в АИС БП-ЭК ряда подсказок о заполнении отдельных полей | О | УК Иванова И.С. | 2021-11-01 | Неклюдова Н.В. |  | Снижение доли ошибок при формировании юридическими лицами - участниками казначейского сопровождения электронных документов в целях оплаты денежных обязательств, на 50%
|  | 6.2. Направление по результатам выполнения п. 6.1. предложений о модификации АИС БП-ЭК в части реализации подсказок о заполнении отдельных полей в электронных документах, формируемых участниками казначейского сопровождения | О | УК Иванова И.С. | при необходимости | Неклюдова Н.В.
|  | 6.3.Подготовка обзоров типовых ошибок, доведение результатов анализа до юридических лиц - участников казначейского сопровождения | О | УК, ГРБС/ПБС Иванова И.С. | не реже 2 раз в год | Зубец И.И.
7 (9) | Нивелирование "пробелов", обусловленных прогнозируемым увеличением с 2022 года участников казначейского сопровождения и необходимостью осуществления процедур казначейского сопровождения в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, содержащими в том числе требования к порядку санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения | 7.1 Подготовка и направление Проекта модификации функциональных возможностей АИС БП-ЭК 2022 в целях обеспечения казначейского сопровождения авансовых платежей по контрактам, заключаемым бюджетными, автономными учреждениями | О | УК Иванова И.С. | 2021-09-10 | Фомина Т.В | СЗ от 02.09.2021 № З508-С/21 | Сокращение времени, затрачиваемого на санкционирование расходов участников казначейского сопровождения (автоматизация отдельных процедур, генерация вспомогательных отчетов)
2
|  | 7.2. Направление технического задания (заявки о модификации функциональных возможностей АИС БП-ЭК 2022 в целях обеспечения казначейского сопровождения авансовых платежей по контрактам, заключаемым бюджетными, автономными учреждениями) в адрес разработчика ООО «Универсальные Карточные Технологии» | О | УАИ Петрова И.И. | 2021-09-22 | х
22
|  | 7.3.Реализация (выполнение) технического задания разработчиком | Т | ООО «Универсальные Карточные Технологии» Морозова И.С. | 2021-11-15 | х
|  | 7.4. Подготовка и направление информации о доработке реквизитов (полей для заполнения) формы Сведений об операциях с целевыми средствами (в соответствии с общими требованиями Правительства РФ) | О | УК Иванова И.С. | 2021-09-15 | Фомина Т.В | СЗ от 14.09.2021 № 3656-С/21
14
|  | 7.5. Направление технического задания (заявки о модификации функциональных возможностей АИС БП-ЭК 2022 в части доработки реквизитов (полей для заполнения) формы Сведений об операциях с целевыми средствами) в адрес разработчика ООО «Универсальные Карточные Технологии» | О | УАИ Петрова И.И. | 2021-09-24 | х
|  | 7.6.Реализация (выполнение) технического задания разработчиком | Т | ООО «Универсальные Карточные Технологии» | 2021-11-15 | х
|  | 7.7. Инициирование обращения в КГЗ о возможности обеспечения интеграции из АИС ГЗ в АИС БП-ЭК сведений о размере авансового платежа, банковском (казначейском) сопровождении контрактов | О | УК Иванова И.С. | до 20.08.2021 | Фомина Т.В | Письмо от 19.08.2021 №24-08-2893З/21-0-0
19
|  | 7.8. Подготовка и направление на согласование изменений в регламент информационного взаимодействия АИС ГЗ и АИС БП-ЭК в части передачи в АИС БП-ЭК сведений о размере авансового платежа, банковском (казначейском) сопровождении контрактов | О | УАИ Петрова И.И. | 2021-09-15 | х
15
|  | 7.9. Проработка механизма отображения в АИС БП-ЭК сведений о размере авансового платежа, банковском (казначейском) сопровождении контрактов, интегрируемых из АИС ГЗ | О | УАИ Петрова И.И. | 2021-09-08 | х
8
|  | 7.10. Направление технического задания (заявки об обеспечении отображения в АИС БП-ЭК сведений о размере авансового платежа, банковском (казначейском) сопровождении контрактов, интегрируемых из АИС ГЗ) в адрес разработчика ООО «Универсальные Карточные Технологии» | О | УАИ Петрова И.И. | 2021-09-08 | х
8
|  | 7.11.Реализация (выполнение) технического задания разработчиком | Т | ООО «Универсальные Карточные Технологии» Морозова И.С. | 2021-10-06 | х
8 (9) | Длительные сроки прохождения электронных документов по осуществлению платежей с лицевого счета | 8.1. Оценка возможности сокращения временного промежутка между формированием потребности и финансированием платежей, исходя из планируемого увеличения числа участников казначейского сопровождения в 2022 году | О | УК Иванова И.С. | в течение 2022 года | Фомина Т.В Медведева В.И. Зубец И.И. |  | Сокращение времени, затрачиваемого на санкционирование расходов участников казначейского сопровождения и "временных простоев" документов (изменение регламентного времени финансирования платежей)
|  | 8.2. Подготовка и направление Проекта модификации функциональных возможностей АИС БП-ЭК 2022 в целях роботизированного утверждения Сведений об операциях с целевыми средствами на уровне Комитета финансов (проработка системы контролей при утверждении) | О | УК Иванова И.С. | 2021-09-28 | Фомина Т.В | Направлена СЗ № 3925-С/21 от 28.09.2021
|  | 8.3. Направление технического задания (заявки о модификации функциональных возможностей АИС БП-ЭК 2022 в части роботизированного утверждения Сведений об операциях с целевыми средствами на уровне Комитета финансов) в адрес разработчика ООО «Универсальные Карточные Технологии» | О | УАИ Петрова И.И. | 2021-10-04 | х
|  | 8.4.Реализация (выполнение) технического задания разработчиком | Т | ООО «Универсальные Карточные Технологии» Морозова И.С. | 2021-12-15 | х
|  | 8.5. . Оценка возможности обеспечения взаимодействия структурных подразделений Комитета финансов (УК и Отдела учета операций по исполнению бюджета и КО) при оплате денежных обязательств участников казначейского сопровождения в электронном виде (передача Перечней реестров финансирования в электронном виде) | О | УК Иванова И.С. | в течение 2022 года | Фомина Т.В.
9 (5) | Отсутствие электронного взаимодействия с Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу для передачи информации об открытии (закрытии) лицевых счетов в электронном виде | 9.1. Подготовка и направление предложений о модификации функциональных возможностей АИС БП-ЭК в целях организация передачи сведений в УФНС России в электронном виде с применением юридически значимого документооборота | О | УК Иванова И.С. | 2021-08-20 | не в сфере компетенции отдела |  | Информация об открытии (закрытии) лицевого счета клиенту направлена в ИНФС в дату его открытия (закрытия)
|  | 9.2. Направление технического задания в адрес разработчика ООО «Универсальные Карточные Технологии» для обеспечения автоматизированной выгрузки сведений в УФНС России из региональной информационной системы АИС БП-ЭК | О | УАИ Петрова И.И. | 2021-09-15 | х
15
|  | 9.3. Реализация (выполнение) технического задания разработчиком | Т | ООО «Универсальные Карточные Технологии» Морозова И.С. | 2021-10-15 | х
10 | Риск нарушения органами гос. власти Санкт-Петербурга бюджетного законодательства в сфере казначейского сопровождения и (или) финансовых обязательств перед юридическими лицами - участниками казначейского сопровождения (императивная норма с 2022 года) | 10.1. Информационное обеспечение деятельности финансового органа Санкт-Петербурга в сфере казначейского сопровождения: доведение положений проекта Закона о бюджете (2022-2024); уведомление о порядке казначейского сопровождения (проект постановления Правительства Санкт-Петербурга); направление порядка санкционирования целевых расходов участников казначейского сопровождения (проект распоряжения Комитета финансов) | О | УК Иванова И.С. | 2021-12-01 | Фомина Т.В. | Письмо ГРБС от 02.08.2021 № 01-02-2707_21-0-0 | Нивелирован риск нарушения бюджетного законодательства и (или) финансовых обязательств перед клиентом
02
Заместитель председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга
Н.Н.Пономаренко
Всего: 50 мероприятий.
Из них: 10 - технических (0 выполнено);
40 - организационных (15 выполнено).
1
2
4
7
8
9
5
3
9

## План мероприятий Фомина (hidden)
Вице-губернатор г.Санкт-Петербурга
Э.В. Батанов___________________
План мероприятий по реализации проекта «Организация процедуры казначейского сопровождения»
№ п.п. | Проблема | Мероприятия | Тип | Ответственный | Срок | Эффект | август |  |  |  | сенябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
[7 empty] | 10-15 | 16-22 | 23-29 | 30-31 | 01-05 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-30 | 01-03 | 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-30 | 01-05 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31
1 | Низкий уровень информированности юридических лиц - участников казначейского сопровождения о порядке и требованиях при осуществлении казначейского сопровождения | 1.1. Подготовка и направление предложений о создании на официальном сайте Комитета финансов (fincom.gov.spb.ru, комфинспб.рф) тематического вспомогательного раздела "Казначейское сопровождение" (примерный набор информации: сведения об НПА, методические материалы, шаблоны/образцы заполнения документов, контактные данные специалистов) | О | УК | до 01.09.2021 | Сокращение доли обращений юридических лиц - участников казначейского сопровождения о разъяснении порядка казначейского сопровождения, представлении методических документов, на 90%
16
|  | 1.2. Направление технического задания (заявки на модификацию официального сайта Комитета финансов (fincom.gov.spb.ru, комфинспб.рф) в адрес разработчика ООО "ДЕВЯНОСТО ОДИН" | О | УАИ
|  | 1.3.Реализация (выполнение) технического задания разработчиком | Т | ООО "ДЕВЯНОСТО ОДИН" | 2021-12-01
|  | 1.4 Подготовка шаблонов (образцов заполнения) документов, направляемых (предоставляемых) участником казначейского сопровождения в Комитет финансов | О | УК (структурные подразделения в сфере компетенции) УАИ | 2021-11-01
|  | 1.5. Внесение изменений в приказ Комитета финансов от 20.12.2017 № 152 «О размещении информации о деятельности Комитета финансов Санкт-Петербурга в сети Интернет» (в части установления ответственных за информационное наполнение раздела "Казначейское сопровождение") | О | УАИ, УК | 2021-12-15
|  | 1.6. Размещение справочной информации на сайте, поддержание информации в актуальном состоянии | О | УК, УАИ | с 01.01.2022 постоянно
|  | 1.7. Размещение на информационных стендах Комитета финансов (по адресу Санкт‑Петербург, Новгородская ул. д. 20 литера А (Невская ратуша) краткой информации об основах казначейского сопровождения в текущем финансовом году | О | УК | ежегодно до 1 февраля текущего года
|  | 1.8. Включение в форму извещения об открытии лицевого счета сведений (QR кода) об информационном разделе на официальном сайте Комитета финансов (утверждение формы извещения в составе распоряжения Комитета финансов, регулирующего осуществление казначейского сопровождения) | О | УК | в сроки утверждении распоряжения Комитета финансов
|  | 1.9. Проведение обучающих (ознакомительных) семинаров / видеоконференций по вопросам казначейского сопровождения | О | УК, УАИ | не реже 1 раз в год
2 | Направление юридическим лицом - участником казначейского сопровождения документов для открытия лицевого счета на бумажном носителе. | 2.1. Проработка возможности согласования отдельных документов для открытия лицевого счета с ГРБС в электронном виде (наличие электронной подписи руководителя ГРБС на заявлении на открытие лицевого счета, карточки с образцами подписей и оттиска печати к лицевому счету, копии договора о предоставлении бюджетных инвестиций (государственного контракта, договора, соглашения) и получении их УК | О | УАИ | 2022 год | Сокращение временных затрат на прохождение (передачу) документов
|  | 2.2. Направление технического задания (заявки на доработку функциональных возможностей личного кабинета участника казначейского сопровождения в целях обеспечения предоставления документов на открытие лицевого счета в электронном виде с применением электронной подписи) в адрес разработчика ООО «Универсальные Карточные Технологии» | О | УАИ | 2022 год
|  | 2.3.Реализация (выполнение) технического задания разработчиком | Т | ООО «Универсальные Карточные Технологии» | 30 календарный дней с даты получения заявки
3 | Избыточные этапы подписания извещения об открытии лицевого счета юридическому лицу - участнику казначейского сопровождения | 3.1. Делегировать полномочия на право подписи (в электронном виде) извещения об открытии лицевого счета начальнику структурного подразделения Комитета финансов (учесть настоящий порядок при формировании распорядительных документов Комитета финансов) | О | УК | в сроки утверждении распоряжения Комитета финансов | Сокращение: этапов визирования / согласования документа на бумажном носителе (с 4 до 1 подписи); сроков оформления документа ( с 1 рабочего дня до 5 минут)
|  | 3.2. Направление технического задания (заявки об обеспечении отображения обновленной формы документа, предусматривающей наличие сведений об электронной подписи уполномоченного лица в АИС БП-ЭК и интеграции документа в личный кабинет участника казначейского сопровождения (возможно в форме оповещения/уведомления об открытии лицевого счета) , реализации просмотра извещения ГРБС) в адрес разработчика ООО «Универсальные Карточные Технологии» | О | УАИ | в сроки утверждении распоряжения Комитета финансов
|  | 3.3.Реализация (выполнение) технического задания разработчиком | Т | ООО «Универсальные Карточные Технологии» | 30 календарный дней с даты получения заявки
4 | Разделение процедур открытия лицевого счета и создания учетной записи для работы юридического лица в автоматизированной системе АИС БП-ЭК | 4.1. Направление формы заявки на создание учетной записи в АИС БП-ЭК в УК для ее включения в состав приложений к проект порядка, регулирующего казначейское сопровождение в 2022 году |  | УАИ | 2021-10-01 | Сокращение количества обращений в Комитет финансов в 2 раза
|  | 4.2. Направление технического задания (заявки об обеспечении отображения в личном кабинете участника казначейского сопровождения оповещения/уведомления об открытии учетной записи) в адрес разработчика ООО «Универсальные Карточные Технологии» | О | УАИ | в сроки утверждении распоряжения Комитета финансов
|  | 4.3.Реализация (выполнение) технического задания разработчиком | Т | ООО «Универсальные Карточные Технологии» | 30 календарный дней с даты получения заявки
5 | Несогласованность реализации процедуры присвоения государственному контракту кода идентификатора целевых средств, в случаях когда лицевой счет юридическому лицу уже открыт (несколько объектов казначейского контроля для одного лицевого счета) | 5.1. Инициирование обращения в КГЗ о доработке функциональных возможностей АИС ГЗ в целях генерации идентификатора целевых средств (присваемого государственному контракту, контракту, заключенному бюджетным автономным учреждением, являющимся объектом казначейского сопровождения) непосредственно в АИС ГЗ и его последующей интеграции в АИС БП-ЭК | О | УК | до 20.08.2021 | Сокращение времени, затрачиваемого на открытие идентификатора целевых средств и "временных простоев" документов
19
|  | 5.2. Проведение рабочей встречи в целях для оценки возможности модификации АИС ГЗ | О | УАИ, УК, КГЗ | до 20.08.2021
20
|  | 5.3. Уведомление КГЗ о критериях определения государственных контрактов, контрактов, заключенных бюджетными, автономными учреждениями в качестве объектов казначейского сопровождения и правилах формирования идентификатора контракта, являющегося объектом казначейского сопровождения | О | УК | до 01.09.2021
31
|  | 5.4. Направление технического задания на модификацию АИС ГЗ в части формирования идентификатора целевых средств | О | КГЗ
|  | 5.5.Реализация (выполнение) технического задания разработчиком | Т
|  | 5.6. Внесение изменений в регламент информационного взаимодействия АИС ГЗ и АИС БП-ЭК в части передачи в АИС БП-ЭК сведений об идентификаторе целевых средств | О | УАИ
6 | Высокая доля ошибок при формировании юридическими лицами - участниками казначейского сопровождения электронных документов в целях оплаты денежных обязательств | 6.1. Проработка заполнения полей электронных документов, формируемых участниками казначейского сопровождения, в целях выявления возможности установления в АИС БП-ЭК ряда контролей - подсказок о заполнении отдельных полей | О | УК | 2021-11-01 | Снижение доли ошибок при формировании юридическими лицами - участниками казначейского сопровождения электронных документов в целях оплаты денежных обязательств, на 50%
|  | 6.2. Направление по результатам выполнения п. 6.1. предложений о модификации АИС БП-ЭК в части реализации контролей - подсказок о заполнении отдельных полей в электронных документах, формируемых участниками казначейского сопровождения | О | УК | при необходимости
|  | 6.3.Подготовка обзоров типовых ошибок, доведение результатов анализа до юридических лиц - участников казначейского сопровождения | О | УК, ГРБС/ПБС | не реже 2 раз в год
7 | Нивелирование "пробелов", обусловленных прогнозируемым увеличением с 2022 года участников казначейского сопровождения и необходимостью осуществления процедур казначейского сопровождения в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, содержащими в том числе требования к порядку санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения | 7.1 Подготовка и направление Проекта модификации функциональных возможностей АИС БП-ЭК 2022 в целях обеспечения казначейского сопровождения авансовых платежей по контрактам, заключаемым бюджетными, автономными учреждениями | О | УК | 2021-09-10
|  | 7.2. Направление технического задания (заявки о модификации функциональных возможностей АИС БП-ЭК 2022 в целях обеспечения казначейского сопровождения авансовых платежей по контрактам, заключаемым бюджетными, автономными учреждениями) в адрес разработчика ООО «Универсальные Карточные Технологии» | О | УАИ
|  | 7.3.Реализация (выполнение) технического задания разработчиком | Т | ООО «Универсальные Карточные Технологии» | 30 календарный дней с даты получения заявки
|  | 7.4. Подготовка и направление информации о доработке реквизитов (полей для заполнения) формы Сведений об операциях с целевыми средствами (в соответствии с общими требованиями Правительства РФ) | О | УК | НЕ СДЕЛАНО (В РАБОТЕ!!!!!)
|  | 7.5. Направление технического задания (заявки о модификации функциональных возможностей АИС БП-ЭК 2022 в части доработки реквизитов (полей для заполнения) формы Сведений об операциях с целевыми средствами) в адрес разработчика ООО «Универсальные Карточные Технологии» | О | УАИ
|  | 7.6.Реализация (выполнение) технического задания разработчиком | Т | ООО «Универсальные Карточные Технологии» | 30 календарный дней с даты получения заявки
|  | 7.7. Инициирование обращения в КГЗ о возможности обеспечения интеграции из АИС ГЗ в АИС БП-ЭК сведений о размере авансового платежа, банковском (казначейском) сопровождении контрактов | О | УК | до 20.08.2021
|  | 7.8. Внесение изменений в регламент информационного взаимодействия АИС ГЗ и АИС БП-ЭК в части передачи в АИС БП-ЭК сведений о размере авансового платежа, банковском (казначейском) сопровождении контрактов | О | УАИ
7
8
Председатель комитета ___________________________
А.А. Корабельников
Всего: 35 мероприятий.
Из них: 7 - технических (Х выполнено);
28 - организационных.